GRC → US Цифровая операционная платформа Коммерческое предложение · 2026

Исполнитель: Andrei Zobnin · архитектор системы

Для: GRC · выход на рынок США (выездной ремонт тяжёлого оборудования)

Формат: поэтапное внедрение · согласование и приёмка по этапам · сервисы — на аккаунтах GRC.

Стоимость работ и схема оплаты — в приложении в конце документа, после описания этапов.

## 1. Суть предложения

Проект — отдельный US-контур: не перестройка всего GRC в России, а своя цепочка от первого касания до повторного заказа на американском рынке.

Полная цепочка:

Сайт → Приём заявок → AI Estimator → CRM → (аварийный отклик) → Личный кабинет клиента → Документы → Выезд → Отчёт → Повторный заказ

AI Estimator у GRC уже есть — в проект входит подключение к US-потоку, не разработка с нуля.

| Для встречи | Детализация |
| --- | --- |
| ~6 месяцев — первый рабочий контур | 24–34 недели по этапам |
| Полный рабочий контур — до 8 месяцев | с учётом параллельных работ и приёмки |

## 2. Состав платформы

### Как сказать клиенту

В базовую версию US-платформы входит цифровой контур: заявки через сайт, email- и SMS-уведомления, личный кабинет клиента со статусами и документами. Голосовой AI-ассистент на телефоне — отдельный опциональный модуль: подключается по необходимости и не входит в базовую программу без отдельного согласования.

### 2.1. Базовая версия платформы

| Компонент | Содержание |
| --- | --- |
| Заявки через сайт | Формы, аварийная заявка → CRM |
| Email-уведомления | Клиенту и команде по статусам |
| SMS-уведомления | Авария: диспетчер, автоответ, эскалация |
| Личный кабинет | Вход клиента, обзор заявок (MVP) |
| Статусы | Этап заявки для клиента и команды |
| Документы | Upload, PDF КП/отчётов; без суммы в UI |

По программе внедрения также: AI Estimator (интеграция), CRM, контент, outreach, документы на площадку, радар, отчёты. Кабинет — этап 3 после стабильного intake с сайта.

### 2.2. Опциональный модуль (не в базе)

| Модуль | Описание |
| --- | --- |
| Голосовой AI-ассистент | Телефон 24/7: сбор заявки, planned/emergency → CRM. Не входит в $43 000 без отдельного согласования. |

### 2.3. Не входит в программу

разработка AI Estimator с нуля

замена CRM или бухгалтерии GRC

гарантия фиксированного числа сделок

перестройка 1grc.ru

## 3. Этапы внедрения

Четыре этапа с понятной сдачей. Сроки — в неделях. Календарь зависит от согласований и доступов GRC.

Ориентир по программе: ~6 месяцев до рабочего контура; полный контур — до 8 месяцев.

### Этап 1 · Фундамент: заявка не теряется

Срок: 6–10 недель

Фокус: модули 1–3 · приём заявок, аварийный отклик, CRM

Недели 1–2 — подготовка

воронка CRM под US B2B-цикл

роли: диспетчер, ночной ответственный

шаблоны SMS и автоответов

формат карточки для инженера и AI Estimator

Недели 3–6 — первая сдача

US-сайт: заявка и кнопка аварии → CRM

авария: SMS, автоответ, эскалация

связка заявка → AI Estimator → CRM

регламент ночного отклика (15 мин)

Результат этапа

заявка с сайта в CRM, не в почте

на аварию — SMS и ответ клиенту

Estimator получает структурированный пакет

Не в этом этапе / не обещаем

голосовой AI-ассистент (опциональный модуль)

личный кабинет — этап 3

радар остановок и полный пакет документов

контент и массовый прямой выход

### Этап 2 · Вас находят и выходите на людей

Срок: 6–8 недель

Фокус: модули 4–5 · контент и прямой выход

Когда стартуем: параллельно концу этапа 1 — после первой сдачи сайта и CRM

Работы

15–20 кейсов с 1grc.ru → US-сайт

базовое SEO по поломке / ремонту на объекте

база контактов Gulf Coast

шаблоны писем под оборудование на площадке

прямой выход: 50–100 контактов, трекинг в CRM

ежемесячный отчёт по воронке

Результат этапа

US-инженер находит GRC по задаче

выход на тех, кто подписывает Purchase order

Не в этом этапе / не обещаем

фиксированное число сделок — обещаем процесс в CRM

### Этап 3 · Личный кабинет клиента (MVP)

Срок: 4–6 недель

Фокус: личный кабинет · слой поверх CRM

Когда стартуем: после 2+ недель стабильного приёма заявок в CRM

Работы

один контакт на компанию

дашборд: заявки, статусы, что дальше

карточка: объём работ + шаг (без суммы в UI)

документы: upload, PDF КП и отчётов

повторная заявка → CRM

Результат этапа

клиент видит статус без переписки

воспринимается как платформа, не «форма»

Не в этом этапе / не обещаем

чат

цены в UI

несколько пользователей на компанию

### Этап 4 · Крупные контракты и повторные заказы

Срок: 8–10 недель

Фокус: модули 6–8 · документы, радар, отчёты, память

Работы

пакет COI, OSHA, safety — сборка и напоминания

радар turnarounds: сигнал за 3–6 месяцев

отчёт PDF за 48 часов

память объекта в CRM/базе

внутренняя панель над CRM

5–7 сценариев автоматизации (согласование на старте)

Результат этапа

контур: касание → выезд → документы → отчёт → повтор

опыт не уезжает с сотрудником

Не в этом этапе / не обещаем

замена CRM

enterprise-аналитика вне списка workflow

## 4. Приёмка этапа

По согласованному чеклисту, не по календарной дате.

Этап 1: заявка в CRM, авария → SMS, сквозной кейс Estimator, регламент GRC

Этап 2: кейсы live, воронка в CRM, отчёт за месяц

Этап 3: тестовый клиент до повторной заявки

Этап 4: чеклист 5–7 пунктов на kickoff

## 5. Старт этапа 1 — что нужно от GRC

Подтверждение отдельного US pipeline

Диспетчер на аварию ночью (SMS, эскалация)

AI Estimator: что работает, формат данных

Выбор CRM

US-сайт: приоритет production

Single point of contact у клиента (для кабинета)

## 6. Расходы GRC на инфраструктуру

Оплачиваются напрямую GRC со своих аккаунтов — отдельно от работ исполнителя.

### 6.1. Ежемесячно (ориентир на старте)

| Категория | USD/мес |
| --- | --- |
| Хостинг и публикация | ~30 |
| База данных, авторизация, файлы | ~50 |
| Платформа автоматизаций | ~70 |
| AI API | ~200 |
| Email / SMS | ~100 |
| CRM | ~150 |
| Домены и почта | ~50 |
| Итого ориентировочно | ~650 |

При рабочей нагрузке: ориентир ~1 500–2 500 / мес.

### 6.2. Разовый старт

| Позиция | USD |
| --- | --- |
| Домены | ~100–200 |
| Стартовые кредиты AI API | ~300–500 |
| Настройка email/SMS | ~100–300 |
| Итого ориентировочно | ~500–1 000 |

## Приложение · Стоимость работ и оплата

Ниже — ориентиры по бюджету работ исполнителя. Детализация по этапам; оплата после приёмки каждого этапа по чеклисту. Можно начать только с этапа 1.

### Стоимость по этапам

| Этап | Срок | Стоимость работ |
| --- | --- | --- |
| 1 · Фундамент | 6–10 нед | $13 000 |
| 2 · Видимость и выход | 6–8 нед | $10 000 |
| 3 · Личный кабинет | 4–6 нед | $9 000 |
| 4 · Масштаб и повтор | 8–10 нед | $11 000 |

Итого по программе (4 этапа): $43 000

Срок программы: ~7–9 месяцев по календарю; на встрече — ориентир ~6 месяцев, полный контур до ~8 месяцев. Входной вариант: только этап 1 — $13 000.

### Схема оплаты

По каждому этапу: 50% на старт, 50% после приёмки.

| Этап | Старт (50%) | Приёмка (50%) | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | $6 500 | $6 500 | $13 000 |
| 2 | $5 000 | $5 000 | $10 000 |
| 3 | $4 500 | $4 500 | $9 000 |
| 4 | $5 500 | $5 500 | $11 000 |
| Всего | $21 500 | $21 500 | $43 000 |

### Поддержка после запуска (опционально)

Базовый пакет — ориентир ~$1 500/мес: мониторинг, мелкие правки сценариев, настройка AI, до 5 часов доработок, ежемесячный обзор.

Расширенный — ориентир ~$3 000/мес: до 20 часов улучшений, приоритетная поддержка. Отдельное соглашение; крупные новые модули — отдельный этап.

### Сводка бюджетов

| Статья | Ориентир |
| --- | --- |
| Работы исполнителя (программа) | $43 000 |
| Инфраструктура GRC, разово | ~$500–1 000 |
| Инфраструктура GRC, ежемесячно (старт) | ~$650 / мес |
| Инфраструктура GRC, при нагрузке | ~$1 500–2 500 / мес |
| Поддержка (если нужна) | ~$1 500 или ~$3 000 / мес |

## Контакты исполнителя

| Имя | Andrei Zobnin |
| --- | --- |
| Роль | Архитектор системы · GRC → US |
| Email | zobnin8@gmail.com |
| Telegram | @A_nubi_ss |
| Сайт | https://www.zobnin.tech/ |

Документ 2026-05-26 · Согласован с pitch-презентацией GRC → US